场景二-运动场景方案计划书

场景二：运动场景

痛点：高强度运动耗氧大、恢复慢，补氧是新兴细分

一、场景概述与市场背景

全民健身与路跑/越野/骑行/力量训练人群持续扩大，高强度运动时摄氧与耗氧矛盾突出，常出现运动后缺氧性疲劳、恢复慢、训练状态波动。

市场背景：「运动恢复（recovery）」赛道高速增长，专业与大众运动人群都关注表现与恢复；「运动补氧」作为区别于蛋白/补剂的物理辅助方式，具备差异化切入机会。

二、目标人群画像

跑步/马拉松/越野跑爱好者：18–40 岁，关注耐力、恢复与赛事表现；

健身房力量训练/HYROX人群：追求训练质量、恢复效率以及心率强度；

骑行/户外/登山运动者：中高强度、长时间有氧；

运动达人/教练/康复科普博主：内容影响力强、带动装备消费。

三、核心痛点与需求

运动后缺氧疲劳、恢复慢，影响下一次训练与日常状态；

高原/高强度训练表现受限，渴望安全的辅助手段；

需要可带入健身房、赛道、训练场的便携补氧；

运动补氧认知薄弱，需科普「运动与血氧」关系。

四、产品价值主张（Work Air 充氧宝）

运动前后补氧：缓解运动性缺氧疲劳、加速恢复、提升训练舒适与耐力表现（辅助，非替代训练）；

便携随身：可放健身包/入场，训练前后即取即用；

续航与静音：满足多组训练与团队场景；

科学背书：以「血氧—恢复」科普建立专业信任。

五、内容营销落地（结合既有AI赋能方案）

5.1 AI辅助博主筛选：定向KOL画像

将博主筛选收敛为运动垂直人群：

跑步/马拉松/越野/骑行运动博主，常做装备测评与训练分享；

健身/力量训练/瑜伽博主，关注恢复与日常状态；

运动康复/体能/运动医学科普账号；

匹配权重强化：粉丝运动频次高、内容含装备清单、调性专业真实。

5.2 AI辅助视频剪辑与热点捕捉：场景化内容

围绕运动场景捕捉并套用爆款模板：

热点捕捉：赛事季（马拉松/越野）、「训练后恢复」「提升耐力」话题（延迟≤6h）；

爆款元素：训练前后对比、恢复 routine、教练实测、数据化呈现；

自动剪辑：运动素材智能拆条、套用「运动恢复」模板、自动字幕与多平台适配。

六、目标与期望效果

建立「运动恢复补氧」心智，进入运动装备清单；

运动场景 KOL 匹配准确率≥70%，月度可对接运动相关博主≥30 人；

验证「训练前后补氧」类内容对运动人群的种草效率。

七、验证目标（4–6周交付物）

| 周次 | AI赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 场景需求卡+运动内容选题库 | 《运动场景需求说明书》《内容选题库》 | 提供运动卖点话术、用户证言 |
| 第2周 | 运动定向KOL采集+画像库 | 候选KOL≥1000条、首批推荐≥50人 | 确认KOL筛选维度 |
| 第3周 | 评分模型+KOL MVP（运动权重） | 运动Top推荐列表 | 运营校准评分 |
| 第4周 | 运动视频选题+热点看板 | 热点清单+≥3条样片 | 提供真实运动素材 |
| 第5周 | 全链路测试 | 端到端测试报告 | 真实筛选/选题需求测试 |
| 第6周 | 封装+手册 | 使用手册+后续建议书 | 运营培训 |

八、资料与边界（充氧宝提供）

8.1 可开放资料

品牌介绍、产品手册、核心卖点（含「运动」场景专属话术方向）、目标人群画像、历史销售数据；

过往合作博主清单（含效果数据）、样品寄送记录、佣金结算标准；

历史拍摄素材库（≥50条原始素材）、已发布视频数据（播放/点赞/转化）；

官方抖音/视频号/小红书账号后台只读权限（脱敏后）。

8.2 不开放事项

企业 ERP/财务系统、客户隐私数据、未公开的产品研发信息；

不开放直接下单/支付等交易操作权限；

博主/用户联系方式等隐私信息需脱敏处理。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 合规/宣称风险 | 涉及健康话题，易触碰医疗宣称红线 | 口播与卖点须运营确认，严禁「治疗/治愈/预防」等措辞，标注「辅助缓解、非医疗器械」 |
| 平台反爬升级 | KOL/热点数据采集中断 | 控制频率、使用代理、准备多源数据备份 |
| 数据质量差 | 推荐/热点不准 | 建立人工标注反馈机制，持续校准模型 |
| 运营团队不接受 | 工具用不起来 | 深度调研需求，运营参与测试调优 |
| 4–6周做不完 | 交付物缩水 | 明确MVP范围，优先保证「该场景KOL匹配+内容选题」核心可用 |
| 运动表现宣称敏感 | 「提高成绩」等绝对化表述违规 | 仅用「辅助恢复/提升舒适」，附运动医学科普，避免成绩承诺 |

十、成功标准（可量化）

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| KOL匹配准确率 | ≥70%（推荐10个至少7个「值得接触」） | 运营盲测评分 |
| 月度可对接博主 | ≥30 人（目标 50+，原 5–8 人） | 对比历史数据 |
| 视频产量 | 提升 ≥2 倍 | 交付前后产量对比 |
| 视频出片时间 | ≤ 人工的 30% | 测试素材计时 |
| 热点发现延迟 | ≤6 小时 | 热点看板实测 |
| 运动场景内容曝光/种草转化 | 建立「运动恢复补氧」心智（建议指标） | 内容数据复盘 |