场景四-银发人群方案计划书

场景四：银发（中老年/易感）人群场景

痛点：日常缺氧不适，居家康养与孝心经济双驱动

一、场景概述与市场背景

老龄化背景下，中老年人群常伴缺氧不适（胸闷、气短、睡眠差），尤其心肺功能下降与需慢病管理人群；居家康养、子女「孝心经济」（为父母购买）是核心驱动。市场：银发健康消费规模大，吸氧/制氧设备家庭化趋势明确。

二、目标人群画像

50–75 岁中老年人：日常气短、睡眠缺氧、胸闷，关注居家舒适；

子女购买决策方（25–45 岁）：为父母选购健康好物，重安全与易用；

心肺/呼吸系统敏感人群（需遵医嘱）：作为辅助舒缓手段；

养生/中老年健康/家庭类博主与受众。

三、核心痛点与需求

日常气短、睡眠缺氧、胸闷，影响生活质量；

传统制氧机笨重、操作复杂，不适合长辈日常/便携；

需要安静、易用、居家与随身兼顾的补氧；

子女担心父母缺氧健康，但缺乏可信、易懂的科普。

四、产品价值主张（Work Air 充氧宝）

居家随身补氧：缓解日常缺氧不适、提升睡眠与呼吸舒适（辅助，非治疗）；

操作简单、静音、安全：适合长辈独立使用；

续航可靠：居家与短途外出兼顾；

孝心属性：作为「送父母的健康礼」切入家庭消费。

五、内容营销落地（结合既有AI赋能方案）

5.1 AI辅助博主筛选：定向KOL画像

将博主筛选收敛为中老年健康/家庭人群：

中老年健康/养生科普博主，内容可信、受众匹配；

家庭/孝心/好物推荐类博主（子女视角）；

呼吸/心肺健康科普账号（须强合规）；

匹配权重强化：粉丝为中老年或关爱父母人群、内容调性温和科普。

5.2 AI辅助视频剪辑与热点捕捉：场景化内容

围绕银发场景捕捉并套用爆款模板：

热点捕捉：「父母缺氧」「中老年补氧」「孝心好物」「睡眠呼吸」话题（延迟≤6h）；

爆款元素：子女视角的孝心故事、长辈使用实拍、科普卡片、对比呈现；

自动剪辑：家庭/长辈素材智能拆条、套用「孝心健康」模板、自动字幕与多平台适配。

六、目标与期望效果

建立「居家/孝心补氧」心智，进入中老年健康与家庭好物清单；

银发场景 KOL 匹配准确率≥70%，月度可对接相关博主≥30 人；

验证「孝心好物」「父母缺氧」类内容的转化效率。

七、验证目标（4–6周交付物）

| 周次 | AI赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 场景需求卡+银发内容选题库 | 《银发场景需求说明书》《内容选题库》 | 提供卖点话术、用户证言 |
| 第2周 | 定向KOL采集+画像库 | 候选KOL≥1000条、首批推荐≥50人 | 确认KOL筛选维度 |
| 第3周 | 评分模型+KOL MVP（银发权重） | Top推荐列表 | 运营校准评分 |
| 第4周 | 视频选题+热点看板 | 热点清单+≥3条样片 | 提供真实素材 |
| 第5周 | 全链路测试 | 端到端测试报告 | 真实筛选/选题需求测试 |
| 第6周 | 封装+手册 | 使用手册+后续建议书 | 运营培训 |

八、资料与边界（充氧宝提供）

8.1 可开放资料

品牌介绍、产品手册、核心卖点（含「银发/中老年」场景专属话术方向）、目标人群画像、历史销售数据；

过往合作博主清单（含效果数据）、样品寄送记录、佣金结算标准；

历史拍摄素材库（≥50条原始素材）、已发布视频数据（播放/点赞/转化）；

官方抖音/视频号/小红书账号后台只读权限（脱敏后）。

8.2 不开放事项

企业 ERP/财务系统、客户隐私数据、未公开的产品研发信息；

不开放直接下单/支付等交易操作权限；

博主/用户联系方式等隐私信息需脱敏处理。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 合规/宣称风险 | 涉及健康话题，易触碰医疗宣称红线 | 口播与卖点须运营确认，严禁「治疗/治愈/预防」等措辞，标注「辅助缓解、非医疗器械」 |
| 平台反爬升级 | KOL/热点数据采集中断 | 控制频率、使用代理、准备多源数据备份 |
| 数据质量差 | 推荐/热点不准 | 建立人工标注反馈机制，持续校准模型 |
| 运营团队不接受 | 工具用不起来 | 深度调研需求，运营参与测试调优 |
| 4–6周做不完 | 交付物缩水 | 明确MVP范围，优先保证「该场景KOL匹配+内容选题」核心可用 |
| 健康/慢病敏感 | 涉及中老年与慢病，违规风险高 | 强合规：标注「辅助缓解、非医疗器械、请遵医嘱」，避免吓唬式与疗效宣称营销 |

十、成功标准（可量化）

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| KOL匹配准确率 | ≥70%（推荐10个至少7个「值得接触」） | 运营盲测评分 |
| 月度可对接博主 | ≥30 人（目标 50+，原 5–8 人） | 对比历史数据 |
| 视频产量 | 提升 ≥2 倍 | 交付前后产量对比 |
| 视频出片时间 | ≤ 人工的 30% | 测试素材计时 |
| 热点发现延迟 | ≤6 小时 | 热点看板实测 |
| 银发场景内容曝光/种草转化 | 建立「居家/孝心补氧」心智（建议指标） | 内容数据复盘 |