北京大学生“超级个体”（OPC）创业大赛进化营

产业场景验证任务书

任务书编号：OPC-2026-__19__

| 甲方（企业场景方） | 珠海横琴我可爱科技有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91440400MAC5XMWB76 |
| 联系人及电话 | 颜伟，13911773676， |
| 乙方（OPC选手） | 杨子涵 |
| 所在高校 | 北京工商大学 |
| 联系人及电话 | 18810093687 |
| 见证方 | 北京大学生“超级个体”（OPC）创业大赛组委会 |

为推动北京大学生“超级个体”（OPC）创业大赛进化营产业场景实践工作，甲乙双方经自愿协商，就乙方围绕甲方真实产业场景开展轻量化验证事项，确认如下。

- 场景名称

情绪健康AI监测及调节系统

- 任务背景

甲方（西藏充氧宝科技有限公司）以"富氧健康"品类为核心，代表产品Work Air充氧宝已覆盖高原、运动、脑疲劳、银发四大场景，并已构建AI辅助博主筛选与视频剪辑两大内容营销工具。

在实际运营中发现，用户在以上场景中不仅存在生理性缺氧需求，还存在由缺氧引发或伴生的情绪问题。高原场景中，游客因高反产生焦虑、紧张情绪，影响旅行体验；脑疲劳场景中，加班及备考人群长期处于高压状态，伴随注意力下降、烦躁与情绪低落；运动场景中，运动后疲劳影响恢复心态，长期训练可能导致倦怠；银发场景中，中老年人因身体不适易产生孤独、抑郁倾向，其子女亦高度关注父母的情绪健康。

当前充氧宝的内容体系和AI工具主要覆盖"生理补氧"维度，存在以下未满足需求：其一，用户评论、客服对话及产品反馈中包含大量情绪表达，但缺乏系统化采集与分析机制；其二，博主筛选仅基于品类契合度，未将内容传递的情绪调性纳入匹配维度；其三，用户在焦虑、烦躁、倦怠、孤独等情绪状态下，缺乏具有安抚与调节功能的内容触达；其四，充氧宝当前心智仍为"生理补氧工具"，尚未建立"情绪陪伴型补氧品牌"的差异化定位。

乙方将在进化营及后续实践周期内，围绕上述问题开展任务拆解、资料理解与AI辅助探索，探索用轻量级AI能力为甲方构建"情绪感知→洞察输出→内容推荐"的初步验证能力，帮助充氧宝更精准地理解用户情绪状态，为内容创作提供情绪洞察维度，为产品卖点增加情绪价值层，逐步形成"生理补氧+情绪调节"的双轮品牌心智。

三、任务目标

本任务不以完整企业级系统建设为目标，重点围绕4—6周内可完成的小切口验证展开。双方确认本次任务目标为：

1. 明确场景问题边界和关键业务流程；

2. 梳理甲方可提供资料、数据、案例或流程文件；

3. 形成可验证的AI辅助方案或原型成果；

4. 输出阶段性成果材料，供甲方评估后续应用价值；

5. 沉淀可用于赛事复盘、决赛展示或案例汇编的脱敏成果。

四、任务周期

任务周期为自本任务书签署之日起__6__周，原则上为4—6周。

计划起止时间：2026年_7___月_16___日至2026年_8___月__31__日。

五、甲方责任

1. 指定1名场景负责人和1名日常联系人，负责资料对接、过程沟通和成果反馈。

2. 按任务需要提供合法、必要、可脱敏使用的业务资料、流程说明、数据样例、历史案例或测试环境。

3. 明确哪些资料可以开放、哪些内容不得开放、哪些信息不得对外展示。

4. 按约定时间参加任务沟通、阶段复盘和成果验收。

5. 根据实际情况，为乙方提供必要的业务指导、沟通条件和实践支持。

6. 不得要求乙方承担与本任务无关的工作，不得随意扩大任务范围。

六、乙方责任

1. 按照本任务书要求开展场景理解、问题拆解、方案设计和阶段验证。

2. 按时提交阶段进展、过程证据和成果材料。

3. 合理使用AI工具，不得虚构成果、伪造数据、抄袭他人成果。

4. 严格遵守甲方资料边界和保密要求，不得擅自复制、传播、公开或上传敏感资料。

5. 主动与甲方保持沟通，对资料缺失、任务变更、验证受阻等情况及时反馈。

6. 按组委会要求提交周报、复盘材料和决赛相关脱敏成果。

七、阶段交付物

双方确认本任务拟形成以下一项或多项成果：

| □✔ 问题诊断报告 | □✔ AI应用方案 |
| --- | --- |
| □ 流程优化方案 | □✔ 数据分析结果 |
| □ ✔知识库/问答助手 | □ 智能体原型 |
| □ 自动化工作流 | □ ✔Demo/MVP原型 |
| □ ✔决赛展示材料 | □ 其他：________________ |

具体交付要求：

具体交付要求：

| 周次 | 阶段 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求调研 | 《四大场景情绪痛点地图》《可用数据源清单》 | 覆盖用户评论/客服记录/互动数据至少3类来源；标注不少于50条真实情绪样本 |
| 第2周 | 数据准备 | 《情绪标注规范V1.0》《情绪样本数据集（≥200条）》 | 标注一致性≥80%；覆盖焦虑、烦躁、倦怠、孤独四类情绪 |
| 第3-4周 | 原型搭建 | 情绪识别MVP（文本/语音输入→情绪标签+置信度+调节建议） | 可演示小程序界面；对测试样本准确率≥70%（人工复核） |
| 第5周 | 内容测试 | 《情绪调节内容模板库》（≥20条模板）+ 与充氧宝现有AI工具的联动方案 | 模板覆盖四大场景；联动方案经企业确认可行 |
| 第6周 | 集成封装 | 《情绪健康AI工具使用手册》+ 最终成果汇报PPT | 手册可独立指导运营使用；汇报材料含Demo演示视频 |

交付物说明：

第1-2周：需求调研 + 数据梳理

梳理充氧宝四大场景的用户反馈、评论区、客服记录、内容互动数据

识别各场景下的情绪关键词与典型情绪模式

输出《充氧宝四大场景情绪需求说明书》和《可用数据源清单与标注方案》

第3-4周：AI情绪识别原型搭建

调用现有AI能力（DeepSeek/Claude API + Prompt工程）搭建轻量级情绪分类器

基于文本/语音输入，输出情绪标签、置信度与调节建议

不追求模型训练，强调快速验证与可演示性

最终以小程序形态交付可运行的MVP原型

第5-6周：系统集成 + 场景验证

构建覆盖四大场景、不少于20条的情绪调节内容模板库

设计情绪识别模块与充氧宝现有AI工具（博主筛选/视频剪辑）的联动方案

典型演示场景：用户在西藏旅行途中打开小程序→AI通过文字描述识别其"高反焦虑"状态→自动推送针对性的调节内容与产品建议

封装工具使用手册，沉淀可复用的方法论与决赛展示材料

注：最终交付成果以小程序形态呈现，用户可通过拍照/录音/文字输入等方式获得情绪识别结果与调节建议，同时与充氧宝私域系统形成引流闭环。

八、验收与反馈

1. 甲方根据任务目标、过程记录和阶段成果，对乙方成果进行反馈。

2. 本任务以轻量化验证为主，验收重点包括：问题是否定义清楚、方案是否符合业务逻辑、成果是否可演示或可复核、是否具备后续深化价值。

3. 验收结果不等同于商业采购承诺，后续合作由双方另行协商。

九、保密与成果使用

1. 双方应对合作过程中接触的商业信息、业务资料、数据样例、系统权限和未公开信息承担保密义务。

2. 乙方不得将甲方未脱敏资料上传至公开平台或用于与本任务无关用途。

3. 组委会可在不泄露甲方商业秘密、敏感数据和个人隐私的前提下，将实践成果用于赛事评审、决赛展示、案例汇编和宣传报道。

4. 涉及后续商业应用、知识产权、成果转化或有偿合作的，由甲乙双方另行签署协议。

十、变更与退出

1. 如任务范围、资料条件、时间安排或交付要求发生重大变化，双方应及时沟通并形成书面确认。

2. 如甲方长期无法提供必要资料或反馈，组委会可协调调整任务。

3. 如乙方长期未按要求推进、失联或提交虚假成果，组委会可取消其后续实践或决赛相关资格。

4. 因不可抗力或特殊原因无法继续推进的，双方应及时告知组委会，并做好资料交接和成果归档。

十一、其他

本任务书一式三份，甲方、乙方、组委会各执一份，自签署之日起生效。

| 甲方代表签字： | 乙方代表签字： |
| --- | --- |
|  | 签署日期：2026年____月____日 |