西藏充氧宝科技有限公司 · OPC进化营项目

资料总结与项目规划（初步整理稿）

整理日期：2026年7月20日　|　执笔：杨子涵（产品端负责人）

# 一、项目全景：这是一个什么项目

本项目是「北京大学生超级个体（OPC）创业大赛·进化营」的产业场景实践任务，核心机制是：企业提出真实业务问题（"小切口"），高校选手在4-6周内用AI能力完成"问题定义→任务拆解→AI工作流设计→轻量化验证→阶段性交付"，产出可演示、可复核的成果，而非完整的企业级系统开发或外包。

| 角色 | 主体 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 甲方（企业场景方） | 珠海横琴我可爱科技有限公司 / 西藏充氧宝科技有限公司 | 统一社会信用代码：91440400MAC5XMWB76；旗下代表产品 Work Air 充氧宝 |
| 乙方（OPC选手） | 杨子涵（北京工商大学） | 任务书签约人，产品端负责人 |
| 见证方 | 北京大学生OPC创业大赛组委会 | 赛事监督与成果评审 |
| 决策人 | 严磊哥 / 颜伟 | 整体方向与资源协调（不同文件中出现的企业侧决策人） |
| 日常联系人 | 费明玉（待与"待确认"对齐） | 资料对接、进度反馈 |

提示：任务书与AI赋能计划书中的企业名称、决策人姓名存在细微差异（"珠海横琴我可爱科技" vs "西藏充氧宝科技"；"严磊哥" vs "颜伟"），建议第一次沟通时向甲方确认统一口径，避免后续交付物出现主体不一致。

项目周期：2026年7月16日 – 8月27日/31日（约6周）。

## 1.1 协作网络（团队分工）

| 模块 | 负责人 | 对接内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品/情绪AI（本任务主线） | 杨子涵、江雨涵 | 情绪识别系统设计与开发 |
| 硬件/传感器 | 张博、祖内亚提 | 脑电波传感器选型，与情绪识别的硬件接口 |
| 大模型/技术 | 兰溪 | 大模型部署与调用支持 |
| 中医/精油 | 郭壮 | 中医客观化诊断、精油模块，作为情绪调节内容的参考 |
| 文创/打印 | 君宇、佘微 | 文创产品设计，与情绪识别结果的联动 |
| 视频/营销 | 小唐、兰溪 | 视频脚本、虚拟形象，情绪调节内容的呈现载体 |

# 二、已收到资料盘点

共收到 8 份材料，可分为四类：正式任务文件、企业整体AI赋能方案、四大场景专项方案、企业素材包。逐一概览如下：

| 文件 | 类型 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| OPC进化营产业场景验证任务书 | 正式协议文件 | 甲乙双方权责、任务周期、六周交付物清单、验收与保密条款——是本任务的"合同"依据 |
| 西藏充氧宝·AI赋能计划书07-14 | 企业整体方案 | 覆盖"AI辅助博主筛选"与"AI辅助视频剪辑与热点捕捉"两大场景，含现状痛点、指标对照表、六周实施步骤（企业整体内容营销侧的方案，非本任务书直接对象） |
| 场景一：高原场景方案计划书 | 场景专项方案 | 高原游客/驻派人群的情绪与内容营销方案（KOL筛选+视频剪辑角度） |
| 场景二：运动场景方案计划书 | 场景专项方案 | 运动人群的恢复/补氧需求与内容营销方案 |
| 场景三：脑疲劳场景方案计划书 | 场景专项方案 | 加班/备考人群的"补氧醒脑"需求与内容营销方案 |
| 场景四：银发人群方案计划书 | 场景专项方案 | 中老年/孝心经济人群的需求与内容营销方案 |
| 产品研讨会议纪要（听脑AI生成） | 会议记录 | 2026-07-16 全员会议，明确脑疲劳监测、情绪识别、中医结合、文创定制四大拓展方向及分工待办 |
| Work Air充氧宝相关材料介绍（压缩包） | 企业素材包 | 品牌介绍/Logo、三款产品实拍图（零售机WA-X/WA-01、共享租赁机WA-R）、技术原理视频、6份第三方实测报告（运动恢复、脑疲劳缓解、高原测试等）、典型应用场景说明 |

压缩包内的实测报告（如"低浓度富氧空气缓解脑疲劳研究报告""稻城亚丁测试结果""布达拉宫测试"）是难得的第三方背书素材，可直接作为情绪调节话术"科学依据"引用，也是四大场景内容营销的核心素材源；如需要我进一步提取某一份PDF的具体数据，可以告诉我。

# 三、主线任务：情绪健康AI监测及调节系统

这是任务书正式签约的场景，也是杨子涵个人在OPC进化营中的核心交付责任。

## 3.1 问题背景

充氧宝当前的内容与AI工具体系（博主筛选、视频剪辑）只覆盖"生理补氧"维度，四大场景下都伴生着未被满足的情绪问题：

| 场景 | 核心情绪问题 |
| --- | --- |
| 高原场景 | 游客因高反产生焦虑、紧张情绪，影响旅行体验 |
| 脑疲劳场景 | 加班/备考人群长期高压，伴随注意力下降、烦躁、情绪低落 |
| 运动场景 | 运动后疲劳影响恢复心态，长期训练可能导致倦怠 |
| 银发场景 | 中老年人因身体不适产生孤独、抑郁倾向；子女关注父母情绪健康 |

另外存在四点系统性缺口：情绪数据未被系统采集；内容缺乏情绪洞察；情绪状态下缺乏调节内容触达；品牌尚未建立"情绪陪伴型补氧"的差异化心智。

## 3.2 项目目标

在4-6周内，用轻量级AI能力构建"情绪感知→洞察输出→内容推荐"的初步验证能力，最终交付一个可演示的小程序原型，推动充氧宝从"生理补氧工具"升级为"生理补氧+情绪陪伴"双轮品牌心智。

## 3.3 产品设计

| 功能模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 情绪识别 | 用户拍照/录音/文字输入 → AI识别情绪状态（焦虑/烦躁/倦怠/孤独等） |
| 趣味解读 | 结合星座、命理、运势生成个性化"电子算命"式解读，用于引流 |
| 调节建议 | 根据情绪状态推送针对性内容（视频/文章/话术） |
| 产品引导 | 调节建议中自然融入充氧宝产品推荐，形成引流闭环 |

用户流程：打开小程序 → 拍照/录音/文字输入 → AI分析情绪 → 输出情绪标签+置信度 → 趣味解读 → 调节建议 → 产品推荐。

技术路径：文本情绪识别用 DeepSeek/Claude API + Prompt工程；语音/面部情绪识别调用现成开源模型或API（面部识别为备选，视进度决定是否纳入MVP）。核心原则：不训练模型，调用现成能力快速验证。

# 四、六周实施计划（主线任务）

以下计划综合了《任务书》与《项目说明书》两份文件中略有出入的周计划表述，以更严格的任务书验收口径为准。

| 周次 | 阶段 | 核心任务/交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求调研 | 《四大场景情绪痛点地图》《可用数据源清单》——梳理用户评论/客服记录/互动数据 | 覆盖≥3类来源；标注≥50条真实情绪样本 |
| 第2周 | 数据准备 | 《情绪标注规范V1.0》《情绪样本数据集≥200条》 | 标注一致性≥80%；覆盖焦虑/烦躁/倦怠/孤独四类情绪 |
| 第3-4周 | 原型搭建 | 情绪识别MVP（文本/语音→情绪标签+置信度+调节建议），小程序可演示界面 | 对测试样本准确率≥70%（人工复核），MVP基线接受≥60% |
| 第5周 | 内容测试 | 《情绪调节内容模板库》≥20条 + 与现有AI工具（博主筛选/视频剪辑）的联动方案 | 模板覆盖四大场景；企业确认联动方案可行 |
| 第6周 | 集成封装 | 《情绪健康AI工具使用手册》+ 决赛PPT/演示视频 | 手册可独立指导运营；含Demo演示视频 |

典型演示场景（任务书原文）：用户西藏旅行途中打开小程序 → AI通过文字描述识别"高反焦虑"状态 → 自动推送针对性调节内容与产品建议。这是决赛展示的核心叙事线，建议第6周围绕它设计演示脚本。

# 五、团队并行方向（项目生态背景，供理解全局）

以下内容并非杨子涵任务书的直接交付对象，但与主线任务存在明确接口，建议了解以便协同：

| 方向 | 负责人 | 与情绪识别系统的接口 |
| --- | --- | --- |
| 脑疲劳监测硬件（贴片式脑电波传感器） | 张博、祖内亚提 | 硬件采集的疲劳信号可作为情绪识别的输入数据之一 |
| 中医/精油模块 | 郭壮 | 情绪识别结果可作为精油推荐（助眠/提神）的触发条件 |
| 文创定制 | 君宇、佘微 | 情绪识别可作为文创产品个性化推荐的依据 |
| AI辅助博主筛选 + 视频剪辑（四大场景内容营销） | 兰溪、小唐（企业整体AI赋能计划书对象） | 情绪调节内容模板库直接服务于视频脚本与营销内容生产；四份场景方案（高原/运动/脑疲劳/银发）中的KOL画像与爆款元素可复用于情绪调节内容的分发渠道 |

四大场景专项方案的共性结构值得借鉴到情绪任务的呈现中：均包含"场景概述→人群画像→核心痛点→产品价值主张→内容营销落地→六周验证目标→资料边界→风险应对→量化成功标准"九段式框架，且共同的验收硬指标是 KOL匹配准确率≥70%、月度对接博主≥30人、视频产量提升≥2倍、热点发现延迟≤6小时。若决赛展示需要与企业整体项目呼应，可以借用这套指标语言来描述情绪识别系统对内容营销的赋能效果。

# 六、关键风险与应对（主线任务）

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 企业资料获取滞后 | 第1周交付物无法按时完成 | 先用公开数据和通用情绪模板推进，后续替换为真实数据 |
| 情绪识别准确率不达预期 | MVP验收失败 | MVP阶段接受≥60%基线+人工复核模式，不追求全自动 |
| 技术链路跑不通 | 小程序无法交付 | 备选：纯文本情绪识别（大模型Prompt），确保至少一条可演示路径 |
| 4-6周做不完 | 交付物缩水 | MVP范围锁定"文本情绪识别+调节建议生成"，不做多模态、不做个性化推荐 |
| 数据安全/隐私风险 | 合规问题 | 半私有化部署，用户数据本地存储，处理后删除 |
| 合规/宣称风险（继承四大场景共性风险） | 情绪/健康类话题易触碰"治疗/治愈"红线 | 统一措辞为"辅助缓解、非医疗器械"，涉及中老年/慢病场景需加"请遵医嘱" |

# 七、当前需要的资料与本周行动清单

## 7.1 待向甲方索取

- 数据类：用户评论数据（抖音/小红书/视频号，近1-2个月）、客服对话记录（脱敏）、产品反馈问卷数据

- 内容类：四大场景产品卖点话术库、历史内容素材库、现有AI工具（博主筛选/视频剪辑）的使用流程或接口说明

- 权限类：企业资料边界确认（哪些可开放/不可开放）、如有内部工具或平台需确认账号权限

- 对接确认：统一"甲方主体名称"与"决策人"的口径（珠海横琴我可爱科技/西藏充氧宝科技；严磊哥/颜伟）

## 7.2 本周（第1周）行动清单

- 完成首次需求沟通：确认任务背景理解、资料需求清单、交付节奏（任务书要求本周内完成）

- 启动《四大场景情绪痛点地图》和《可用数据源清单》的编写

- 从压缩包内的实测报告中提取可用于情绪调节话术的科学依据（如脑疲劳缓解研究、高原测试结果）

- 在OPC平台建立工作日志，明确周报提交节奏

## 7.3 协作方式

- 日常：OPC平台记录工作日志，按组委会要求提交周报

- 每周：输出阶段进展摘要（已完成事项/下周计划/当前卡点与所需支持），微信群同步

- 里程碑：第1、2、4、6周分别完成对应交付物，需企业方配合验收确认