# 产品研讨：充氧宝-合作与推广

###### 时长：1:47:23    创建时间：2026-07-16 14:32:00

### 纪要

📌基本信息

● 
      主题: 充氧宝产品合作与场景开发讨论

● 
      时间: 20260716 14:32:00

● 
      参会人员: 严磊哥、祖内亚提、南美提、江雨涵、张博、兰溪、郭壮、小唐、佘微、君宇、高老师、刘洋姐、名誉

一、会议背景与目的

本次会议围绕 充氧宝 产品的功能拓展、场景应用及合作方向展开，旨在结合团队成员的专业背景与资源，推动产品在 脑疲劳监测、情绪识别、中医结合 及 文创定制 等领域的落地，并明确后续行动计划与分工。

二、团队成员与资源介绍

2.1 核心成员背景

● 
      祖内亚提：中央民族大学汉语言文学专业，关注气象语言学，曾参与儿童心理学与抑郁症相关软件项目，对脑机接口技术有研究。

● 
      江雨涵：北京工商大学，曾开发视觉识别情绪系统，结合语音交互与面部识别技术，现聚焦大健康系统开发。

● 
      张博：技术全面，与院士团队合作，拥有丰富技术资源，负责硬件传感器选型与技术实现。

● 
      兰溪：光华管理学院研究生，擅长动态定价与大模型应用，电脑部署多种大模型，即将赴沃顿商学院深造。

● 
      郭壮：中国中医科学院中医技术理论研究所，研究针灸与中医客观化诊断仪器，涉及经络检测仪等设备。

2.2 合作机构与资源

● 
      科研机构：中科院心理所、北师大心理部、中国军事医学科学院、西藏大学、北邮等，可提供技术支持与课题合作。

● 
      企业资源：西藏春央宝、北京君悦网秀，拥有充氧宝核心技术（稀土永磁体氧气富集单元）及销售渠道，计划拓展高原、养老、运动等场景。

三、产品功能与场景开发

3.1 脑疲劳监测与硬件集成

● 
      核心方向：开发贴片式脑电波传感器，集成至智能耳机或眼镜，实时监测脑疲劳状态，结合充氧宝缓解疲劳。

● 
      技术路径：

● 与中科院心理所、北师大心理部合作，验证脑疲劳缓解效果。

● 利用现有骨传导麦克风技术，解决通话、会议等场景录音难题，提升便携性。

● 
      应用场景：高考学生、脑力工作者、电竞选手等，需46周完成原型开发。

3.2 情绪识别与大健康系统

● 
      技术方案：

● 整合语音识别与面部识别模型，调用开源接口（如情绪识别API），分析用户情绪状态。

● 结合星座、命理等数据，生成个性化健康建议，打造“电子算命”式营销工具。

● 
      落地形式：开发小程序或接入充氧宝私域系统，作为免费引流工具，后续推荐相关产品。

3.3 中医与藏药结合

● 
      创新方向：

● 
      中药精油：与江西中医学院合作，开发助眠、提神等功效的精油模块，集成至充氧宝。

● 
      中药香囊：将传统香囊压制成片，挂于充氧宝出风口，实现芳香疗法与补氧结合。

● 
      合作资源：中国中医科学院提供经络检测仪等设备，验证中医理疗效果；西藏本地藏药资源可用于开发高原病缓解方案。

3.4 文创定制与营销推广

● 
      产品形态：

● 
      现场打印：通过优V打印、3D打印技术，定制金属纪念章、浮雕冰箱贴等文创产品，支持用户上传照片生成个性化设计。

● 
      视频宣传：制作5分钟左右的虚拟形象短视频（如“土拨鼠高反”系列），结合西藏文旅活动（如500万点赞奖励）提升曝光。

● 
      渠道合作：对接318国道沿线景点、网红狼IP，开发联名产品，利用自然流与付费推广结合的方式扩大影响力。

四、技术与资源整合

4.1 传感器与模型选型

● 
      脑机接口：调研非侵入式贴片传感器，优先选择成熟方案，确保数据准确性与佩戴舒适度。

● 
      情绪识别：测试现有开源模型（如面部识别、语音识别API），调整参数适配场景需求，避免自研模型的高成本与不可控性。

● 
      数据安全：采用半私有化部署，用户数据本地存储，处理后删除，符合医疗级数据安全标准。

4.2 知识库与工作流搭建

● 
      知识库建设：梳理公司现有资料（如视频素材、标书模板），打标签分类，搭建结构化数据库，支持智能检索。

● 
      投标系统：针对西藏地区投标需求，开发模板化工具，自动填充招标参数，生成符合当地语言体系的标书文档。

五、行动计划与分工

5.1 核心任务目标

● 
      短期（46周）：完成脑疲劳监测原型开发、情绪识别小程序测试、中医精油模块设计。

● 
      中期（3个月）：落地文创产品生产线，发布西藏文旅宣传视频，对接318国道合作渠道。

● 
      长期（6个月）：与中科院、北师大联合发布脑疲劳研究报告，推动充氧宝成为行业标准。

5.2 具体分工与待办事项

| 时间点 | 责任人 | 任务 | 产出/验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周五前 | 张博、祖内亚提 | 调研脑电波传感器选型，输出技术方案 | 传感器选型报告、原型设计图 |
| 2周内 | 江雨涵、兰溪 | 测试情绪识别模型，开发小程序demo | 可运行的情绪识别小程序 |
| 1个月内 | 郭壮、严磊哥 | 对接江西中医学院，确定中药精油配方 | 精油样品、功效检测报告 |
| 3周内 | 君宇、小唐 | 设计西藏文旅短视频脚本，生成虚拟形象 | 5分钟短视频、形象设计稿 |
| 2个月内 | 佘微、名誉 | 打通文创产品打印链路，上线定制小程序 | 文创产品样品、小程序上线 |

六、风险与应对

● 
      技术风险：脑电波传感器精度不足，需提前测试不同方案，预留2周备选方案开发时间。

● 
      数据安全：用户情绪数据涉及隐私，需签订数据保密协议，采用加密传输与存储。

● 
      市场竞争：同类健康产品较多，需突出中医结合与便携性优势，快速迭代场景化功能。

七、会议结论

● 明确充氧宝产品的核心拓展方向为脑疲劳监测、情绪识别、中医结合及文创定制，并分阶段推进。

● 团队成员按技术端（张博、祖内亚提）、产品端（江雨涵、郭壮）、营销端（兰溪、君宇）分组协作，每周同步进度。

● 优先利用现有开源模型与合作资源，控制成本，确保46周内产出可演示原型，支撑后续融资与市场推广。