场景一-高原场景方案计划书

场景一：高原场景

痛点：高原缺氧普遍，进藏/驻派/康养均属刚需

一、场景概述与市场背景

海拔 2500m 以上空气稀薄、气压降低，人体血氧饱和度随海拔上升而下降，普遍引发高原反应（头痛、气短、失眠、乏力、食欲下降），重度可影响健康甚至出行安全。

市场背景：西藏、青海、川西等目的地旅游持续火热，进藏游客已达数千万量级/年；川藏线自驾、高原康养旅居、援藏/驻派用工同步增长。「随身补氧」正从「医用辅助」走向「旅行与驻派刚需」，是充氧宝最具心智基础的核心战场。

二、目标人群画像

进藏/入高原游客：25–55 岁为主，一线及新一线客源多，消费力中上，首次入藏占比高、对高反焦虑明显；

高原自驾/骑行/户外玩家：川藏线、越野、徒步人群，对便携、续航、抗低温要求高；

高原驻派与务工/驻防人员：长期在高原工作，需日常随身补氧；

高原康养旅居人群：以避暑、疗养、慢生活为目的的中老年与亚健康人群。

三、核心痛点与需求

高原反应影响旅行体验甚至健康，担心「不敢去/玩不尽兴/出事」；

市面罐装氧续航短、携带不便，传统制氧机笨重无法随行；

需要覆盖「出发前准备—途中—抵达后」全周期、可随身的补氧方案；

缺乏可信的「高原补氧」科普与真实测评内容，决策信息杂乱。

四、产品价值主张（Work Air 充氧宝）

便携随身：小巧可装包/挂车，旅途与驻地均可随时补氧；

即吸即补：快速提升血氧舒适区，缓解高反带来的气短、头痛、失眠等不适；

续航可靠：满足 Day-trip 与多日行程，低温环境可用；

静音低调：公共场合使用不打扰，提升接受度。

五、内容营销落地（结合既有AI赋能方案）

5.1 AI辅助博主筛选：定向KOL画像

结合《AI赋能计划书·场景一》，将「富氧健康」品类契合博主进一步收敛为高原垂直人群：

高原旅行/自驾/户外博主（小红书「进藏攻略」、抖音「高原反应」话题活跃者）；

旅行摄影/徒步/越野 KOL，内容含真实场景与装备清单；

健康科普/高原医学科普类账号，做「高反自救」「氧饱监测」内容；

匹配权重强化：常驻/高频高原、粉丝含出游计划、内容调性真实测评。

5.2 AI辅助视频剪辑与热点捕捉：场景化内容

结合《AI赋能计划书·场景二》，围绕高原场景捕捉并套用爆款模板：

热点捕捉：旅游旺季、「进藏必备」「高反自救」话题、节假日出行节点（延迟≤6h）；

爆款元素：亲测对比（吸前/吸后氧饱数据）、行李清单种草、第一视角 vlog；

自动剪辑：将素材库高原片段智能拆条、套用「旅行必备」模板、自动字幕与多平台适配。

六、目标与期望效果

建立「进藏/高原随身补氧」品类心智，成为出行清单标配；

高原场景 KOL 匹配准确率≥70%，月度可对接高原相关博主≥30 人；

产出高原场景短视频≥一批，验证「吸前/吸后」对比类内容的转化效果。

七、验证目标（4–6周交付物）

| 周次 | AI赋能重点任务 | 交付物 | 充氧宝配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 场景需求卡+高原内容选题库 | 《高原场景需求说明书》《内容选题库》 | 提供高原卖点话术、用户证言 |
| 第2周 | 高原定向KOL采集+画像库 | 候选KOL≥1000条、首批推荐≥50人 | 确认KOL筛选维度 |
| 第3周 | 评分模型+KOL MVP（高原权重） | 高原Top推荐列表 | 运营校准评分 |
| 第4周 | 高原视频选题+热点看板 | 热点清单+≥3条样片 | 提供真实高原素材 |
| 第5周 | 全链路测试 | 端到端测试报告 | 真实筛选/选题需求测试 |
| 第6周 | 封装+手册 | 使用手册+后续建议书 | 运营培训 |

八、资料与边界（充氧宝提供）

8.1 可开放资料

品牌介绍、产品手册、核心卖点（含「高原」场景专属话术方向）、目标人群画像、历史销售数据；

过往合作博主清单（含效果数据）、样品寄送记录、佣金结算标准；

历史拍摄素材库（≥50条原始素材）、已发布视频数据（播放/点赞/转化）；

官方抖音/视频号/小红书账号后台只读权限（脱敏后）。

8.2 不开放事项

企业 ERP/财务系统、客户隐私数据、未公开的产品研发信息；

不开放直接下单/支付等交易操作权限；

博主/用户联系方式等隐私信息需脱敏处理。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 合规/宣称风险 | 涉及健康话题，易触碰医疗宣称红线 | 口播与卖点须运营确认，严禁「治疗/治愈/预防」等措辞，标注「辅助缓解、非医疗器械」 |
| 平台反爬升级 | KOL/热点数据采集中断 | 控制频率、使用代理、准备多源数据备份 |
| 数据质量差 | 推荐/热点不准 | 建立人工标注反馈机制，持续校准模型 |
| 运营团队不接受 | 工具用不起来 | 深度调研需求，运营参与测试调优 |
| 4–6周做不完 | 交付物缩水 | 明确MVP范围，优先保证「该场景KOL匹配+内容选题」核心可用 |
| 高反个体差异大 | 效果感知不一、易引发争议 | 内容标注「个体体验、辅助缓解」，附氧饱自测科普，不承诺消除高反 |

十、成功标准（可量化）

| 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| KOL匹配准确率 | ≥70%（推荐10个至少7个「值得接触」） | 运营盲测评分 |
| 月度可对接博主 | ≥30 人（目标 50+，原 5–8 人） | 对比历史数据 |
| 视频产量 | 提升 ≥2 倍 | 交付前后产量对比 |
| 视频出片时间 | ≤ 人工的 30% | 测试素材计时 |
| 热点发现延迟 | ≤6 小时 | 热点看板实测 |
| 高原场景内容曝光/种草转化 | 建立「进藏必备」心智（建议指标） | 内容数据复盘 |